## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Ngọc Khang | Nguyễn Đình Phú | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát nội dung đề tài
| Khảo sát phần mềm từ điển | X |  | 2019-08-31 | 2019-09-09 | 2019-03-09 | 2019-07-09
| Tìm hiểu bảng băm | X | X | 2019-03-09 | 2019-11-09 | 2019-03-09 | 20/09/2019
| Tìm nguồn data cho từ điển | X | X | 2019-03-09 | 2019-09-11 | 2019-03-09 | 15/09/2019
| Khảo sát một số mã băm tốt |  | X | 2019-03-09 | 15/9/2019 | 2019-05-09 | 28/9/2019
Tìm hiểu ngôn ngữ C#
| Học ngôn ngữ C# cơ bản | X | X | 2019-08-09 | 30/9/2019 | 2019-08-09 | 20/9/2019
| Học cách viết Winform App (Interface) | X | X | 17/9/2019 |  | 21/9/2019
| Tìm hiểu nhập data từ file XML | X |  | 27/9/2019 | 30/9/2019 | 25/9/2019 | 28/9/2019
Triển khai
| Tạo giao diện (GUI) cho từ điển | X |  | 2019-01-10 | 2019-03-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10
| Viết các class xử lí nhập xuất data |  | X | 2019-03-10 | 2019-04-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10
| Xử lí file dữ liệu thô thành file data XML | X | X | 2019-11-09 | 20/9/2019 | 2019-01-10
| Xử lí nhập file và lưu data vào bảng băm (một file XML khác) |  | X | 21/9/2019 | 25/9/2019 | 2019-05-10
| Demo, Kiểm thử | X | X
| Viết bài báo cáo | X | X